## Sheet1
Kegiatan/ Tugas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | Timeline Mingguan |  |  | Tools yang Digunakan |  |  | Peran Anggota Tim
Diskusi awal & Pembagian Tugas | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 1 | Waktu | Tugas | Keterangan | No | Tools | Keterangan | No | Nama | Peran
Kuisioner & Wawancara Pengguna | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 3 | Minggu 1 | Diskusi Tema dari Project | Selesai | 1. | Discord | Sebagai alat Komunikasi | 1 | Patrick Nicholas Hasiholan Sinaga | Design Manager
Pembuatan Persona & Peta Empati | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3 | Minggu 2 | Diskusi Metode Pencarian Data | Selesai | 2. | Google Form | Untuk mengumpulkan data dari Kuisoner | 2 | Aresky Brilyan Sombolinggi | UI Designer
Penyusunan Analisis Kebutuhan | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3 | Minggu 3 | Pembagian Tugas tiap Anggota | Selesai | 3. | Canva & Visio | Untuk pembuatan Wireframe | 3 | Muhammad Farid Irham | UX Researcher
Pembuatan Wireframe | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3 | Minggu 4 | Pembuatan Artefak-artefak Tugas | Selesai
Penyusunan User Journey Map & Evaluasi Heuristik | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3
Finalisasi dokumen: Problem, Riset, Project Management | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3
Penyusunan Draft Jurnal Ilmiah & Review Akhir | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1