## Sheet1
NO. | AKTIVITY PROGRESS | Tanggal Mulai (MM/DD/YYYY) | Tanggal Selesai (MM/DD/YYYY) | Durasi (/Hari) | PIC | STATUS | Planning Tools
1 | Diskusi Awal & Pembagian Tugas | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2 | Patrick, Farid, Aresky | Selesai | Tools Name | Purpose | Usage
2 | Membuat Prototype Wireframe Lofi | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 10 | Aresky | Selesai | MS Word | Word Processing | Penulisan Draf Jurnal, Usability Goal, Heuristic Evaluation
3 | Draf Jurnal Ilmiah | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 23 | Farid | Selesai | Ms Excel | Data Management & Analysis | Pengolahan data, Project Management, Planning Tools
4 | Menyusun Pertanyaan Interview | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 15 | Patrick, Farid | Selesai | Canva | Graphic Design | Desain User Persona, Empathy Map
5 | Membuat Kuesioner Daring | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 3 | Patrick | Selesai | Visio | UI/UX Design | Wireframe Design
6 | Laporan Riset Wawancara Pengguna | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | Patrick | Selesai | Vegas Pro 22 | Video Editing | Mengedit Video Wawancara
7 | Melakukan Wawancara | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | Farid | Selesai | GitHub | Version Control & Collaboration | Pengumpulan Semua Artefak
8 | Membuat User Persona | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | Farid | Selesai | Google Forms | Questionare | Kuisioner Kepada Mahasiswa
9 | Membuat Empathy Map | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | Aresky | Selesai | Whatsapp & Discord | Communication | Sebagai Sarana Komunikasi
10 | Membuat User Journey & Scenario Mapping | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 10 | Aresky, Farid | Selesai
11 | Requirement Analysis | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 10 | Farid | Selesai
12 | Usability Goal & Heuristic Evalution | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 14 | Patrick, Farid | Selesai
13 | Project Management & Planning Tools | 2025-04-29 | 2025-05-11 | 13 | Patrick, Farid | Selesai